## Аналіз3140
Аналіз ефективності виконання бюджетних програми по Оздоровленню та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
0113140
Програма: | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
Завдання: | 1. Забезпечити оздоровленням та відпочинком дітей
Виконання результативних показників бюджетної програми
Показники | Попередній період (2017 рік) |  |  | Звітний період (2018 рік)
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану
Завдання 1
Показники ефективності | x | x | x | x | x | x
середні витрати на придбання 1 путівки | - | - | - | 7.1 | 5.5 | 0.77465
Середній рівень виконання плану I (еф) | [5 empty] | 0.77465
Ефективність завдання 1 | 0,77*100= |  |  |  |  | 77.4648
Завдання 2
Показники ефективності | x | x | x | x | x | x
водопостачання | - | - | - | 0.78 | 0.78 | 1
електроенергія | - | - | - | 214.9 | 187.89 | 0.87431
Середній рівень виконання плану I (еф) | [5 empty] | 0.93716
Ефективність програми, Е = І (еф) + І (як) + І 1 | Е = 0,77*100/1+0= |  |  |  |  | 77.4648
відсоток порушень приведених у відповідність до чинного законодавства з загальної їх кількості | - | - | - | x | x | 25%
1) Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів І і = 100/0=0
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки І і =0,00, що відповідає критерію оцінки 0,00 < Іі <І, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність. На низьку ефективність вплинуло відсутність показника якості де чітко було б вказано, що оздоровлено не 14 дітей (план), а 18 дітей і як наслідок у відсотках цей показник був би 129 % - показник якості. ( 77,5 ефективність завдання + 129 якість = 206,5 балів по шкалі ефективності - середня ефективність програми).
Начальник фінансового управління |  | _______________Г.М. Паймаш
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище)

## Результати3140
Додаток1
Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року
1. | 0100000 | Коломацька селищна рада
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)
2. | 0110000 | Коломацька селищна рада
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)
3. | 0113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
| (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності:
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів
|  |  | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | х | х | х
Завдання
| 1 | Забезпечити оздоровленням та відпочинком дітей |  |  | 77.5
|  | Загальний результат оцінки програми |  |  | 77.5
|  | Середній результат оцінки програми | 77.5
1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми2 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
| 1 | 2 | 3
| 1 | Забезпечити оздоровленням та відпочинком дітей | При низькій ефективності результат досягнуто. На низьку ефективність вплинуло відсутність показника якості де чітко було б вказано, що оздоровлено не 14 дітей (план), а 18 дітей і як наслідок у відсотках цей показник був би 129 % показник якості. ( 77,5 ефективність завдання + 129 якість = 206,5 балів по шкалі ефективності - середня ефективність програми).
2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність
| Начальник фінансового управління |  | _______________Г.М. Паймаш
|  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище)